|  |  |
| --- | --- |
| Управление образования, молодежной политики и спорта  администрации Пильнинского района | |
| ПРИКАЗ | |
| 15.08.2017 г. | № 170 о.д. |
|  | |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области в 2018 году»

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 14 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1400, пунктом 13 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 1394, на основании приказа министерства образования Нижегородской области от 02.08.2017 № 1770 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2018 году», и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации в Пильнинском муниципальном районе в 2018 году **приказываю:**

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Пильнинском муниципальном районе в 2018 году».

2.Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:

- руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования настоящим приказом;

- разработать и утвердить планы мероприятий («дорожные карты») общеобразовательных организаций по организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году» в срок до 1 сентября 2017.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник А.А.Клинцева

УТВЕРЖДЕНА

приказом управления образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района

Нижегородской области от 15.08.2017 № 170

План мероприятий («дорожная карта») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области в 2018 году»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели, результаты |
|  | **I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего** | | | | |
| **общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2017 году** | | | | | |
| **1.** | | **Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году** | | | |
| 1.1. | | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году: | Июль  октябрь 2017 года | Управление образования  Информационно-диагностический кабинет (далее-ИДК) | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам. 2. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам. 3. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 4. Количество участников ЕГЭ, набравших наибольшие баллы по результатам ЕГЭ. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Подведение итогов экзаменационной кампании 2017 года:  - августовская  педагогическая конференция; -оформление сборника по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11;   * публикация результатов ГИА на официальном сайте;   - совещание с руководителями общеобразовательных организаций и с ответственными за организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 | август 2017 года  июнь- август 2017  года  июль 2017  октябрь 2017 года | Управление образования  Информационно-диагностический кабинет (далее – ИДК) | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году в соответствии с критериями эффективности организационно – технологического обеспечения |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 1. | Организация повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. Корректировка перспективных планов повышения квалификации в случае необходимости | август – сентябрь  2017 года | ИДК  образовательные организации (далее – ОО) | Сравнение среднего балла по итогам ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ по сравнению с результатами прошлого года.  Соответствие качества образования требованиям ФК ГОС и ФГОС основного общего и среднего общего образования |
| 2. | Участие в проведении областного мониторинга учебных достижений по русскому языку обучающихся 5, 6, 7 классов в соответствии с ФГОС.Участие в мониторинге учебных достижений по | апрель 2018 года | ИДК  ОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5, 6, 7 классов в соответствии с ФГОС |  |  |  |
| 3. | Организация, проведение, анализ выполнения диагностических работ по обязательным предметам и предметам по выбору по форме и материалам ОГЭ и ЕГЭ, с целью выявления и устранения пробелов в знаниях учащихся. | декабрь 2016 –  март 2017 года | ОО |
| **III. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| **1.1.** | **Издание приказов управлением образования, молодежной политики и спорта по вопросам организации и проведения ГИА**  **2017 году:** | | | |
| 1.1.1. | О подготовке к проведению ГИА в 2018 году | октябрь 2017 года | Управление образования | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА |
| 1.1.2. | Об информационном обеспечении государственной итоговой аттестации в 2018 году | ноябрь 2017 года |
| 1.1.3 | О подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11  -декабрьский срок | октябрь-ноябрь 2017 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -февральский срок  -майский срок | Январь 2018  Апрель 2018 |  |  |
| 1.1.5 | О необходимых мероприятиях по проведению ОГЭ и ГВЭ | апрель 2018 |
| 1.1.6 | О необходимых мероприятиях по проведению единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена | апрель 2018 |
| 1.1.7 | Об утверждении транспортной схемы доставки  выпускников IX, XI классов к пунктам проведения экзаменов | май 2018 | Управление образования | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА |
| 1.1.8 | Об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов при проведении ГИА | в соответствии с внесением изменений в нормативные правовые акты и рекомендации федерального и регионального уровней |
| **IV.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Распределение средств для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Пильнинского муниципального райна Нижегородской области, в том числе на:** | | | |
| 1.1. | Оплату:  - оснащение в ППЭ аудиторий оборудованием для печати и сканирования КИМ;   * организация видеонаблюдения в ППЭ; * обеспечение каналов связи в ППЭ;   -дооборудование ППЭ;  -получение электронных подписей членов ГЭК (при необходимости) | июнь  2017  февраль-апрель 2018  март 2018  февраль 2018 | Управление образования  МБОУ Пильнинская СШ №2 | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ |
| **V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 ГИА-11** | | | | |
| **1.** | **Организация и проведение обучения:** | | | |
| 1.1. | лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА:   * ответственных за ГИА-11 в ОО;   -операторов  муниципальной части РИС ОО;   * + ответственных за ЕГЭ в ОО;   + организаторов ППЭ   + технических специалистов ППЭ   + ассистентов | ноябрь 2017  ноябрь 2017-  май 2018  октябрь 2017 – март 2018  октябрь-ноябрь  2017  май 2018 | Управление образования  ИДК | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.2. | Членов предметных комиссий (по материалам ФИПИ):  – работа с модулем системы дистанционной подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ» (дистанционная форма); | январь 2018 года | ИДК | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.3. | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | по расписанию курсовой подготовки НИРО | Управление образования  ИДК | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ | В течение года | ОО | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года | | |
| 1.5. | общественных наблюдателей | апрель 2018 года | Управление образования | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года | | |
| **2.** | **Обучение:** | | | | | |
| 2.1. | членов предметных  комиссий по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ по соответствующему учебному предмету; членов территориальных | февраль-апрель  2018 года | ИДК | Отсутствие затруднений экзаменационных работ ОГЭ. | при | оценивании |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | предметных подкомиссий ГИА-9 |  |  |  |
|  | **VI** | **.Организационное сопровождение:** | | | | |
|  | | | | | | |
| **1.** | | | **ГИА-9** | | | |
| 1.1. | | | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА-9 и муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА-9 2018 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой | октябрь 2017 года | Управление образования  ИДК | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2018 году |
| 1.2. | | | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2017 году из числа:  -выпускников  общеобразовательных организаций текущего учебного года; | октябрь 2017 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:   * членов предметных комиссий; * членов конфликтной комиссии; * уполномоченных членов ГЭК; * руководителей ППЭ; * организаторов ППЭ; * технических специалистов; * членов территориальных подкомиссий. | январь 2018 года  февраль 2018 года  январь 2018  март 2018 года | Управление образования  ИДК | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2018 году |
| 1.4. | Формирование и ведение региональной информационной системы ГИА-9 в 2018 году.  Сбор, проверка школьных баз данных, содержащих:  - сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (в | до 15 января 2018  года | Управление образования  ИДК | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2018 году |
|  | соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации  № 755):  а) фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, образовательная организация, класс, форма обучения;  б) форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи;  в) отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;  г) изменение предмета ГИА-9; | до 1 марта 2018  года  в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся  не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * сведения о ППЭ; * сведения о руководителях ППЭ; * об организаторах в ППЭ; * технических специалистах ППЭ; * сведения о гражданных, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей; | соответствующему предмету      Март 2018  Апрель 2018 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Подготовка результатов проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся, рассылка в ОО протоколов ГЭК Нижегородской области по утверждению результатов в ОО | в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации | ИДК |  |
| 1.6. | Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с  выставленными баллами | в течение 2-х дней после объявления результатов | территориальные конфликтные подкомиссии (далее – ТКПК), |  |
| 1.7. | Организация работы ТКПК по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9 | в течение 4-х дней с момента поступления апелляций в ТКПК | ТКПК, |  |
| 1.8. | Организация мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-9 с: | за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-9 | Управление образования |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ»;   -отделом ЖКХ администрации Пильнинского муниципального района   * ОГИБДД МО МВД РФ   «Пильнинский»;   * линейным отделом «ОАО Ростелеком» в р.п. Пильна |  | Управление образования |  |
| 1.9 | * Проведение ГИА-9, в том числе: * проведение экзаменов в ППЭ; * организация работы территориальных предметных подкомиссий; | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | Управление образования  ОО |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - организация работы территориальных конфликтных подкомиссий. |  | |  |  |  |
| **2.** | **ГИА-11** | | | | |  |
| **2.1.** | **Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:** | | | | | |
| 2.1.1. | обучающихся 11 классов ОО | | до 1 октября 2017  года  в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ  "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | Управление образования  ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году | |
| 2.1.2. | обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) | |
| 2.1.3. | выпускников прошлых лет | |
| 2.1.4. | лиц, не прошедших ГИА-11 в  2016 году | |
|  |  | |
| 2.1.6. | лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов | |
| 2.1.7. | лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РФ или иностранного государства |  |  |  |
| **2.2.** | **Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:** | | | |
| 2.2.1. | база данных ОО | октябрь-ноябрь  2017 года  в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ  "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | Управление образования  ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году |
| 2.2.2. | база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому |
| 2.2.3. | база данных аудиторного фонда ППЭ |
| **2.3.** | **Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:** | | | |
| 2.3.1. | база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОМС | сентябрь-октябрь  2017 года | Управление образования  ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2017 году |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2. | база данных операторов муниципальной части РИС |  |  |  |
| 2.3.3. | база данных членов ГЭК | октябрь-ноябрь  2017 года |
| 2.3.4. | база данных руководителей ППЭ |
| 2.3.5. | база данных организаторов ППЭ | декабрь 2017 года  – февраль 2018  года  в соответствии с периодом проведения ГИА- 11 |
| 2.3.6. | база данных технических специалистов ППЭ |
| 2.3.7. | база данных членов ПК  (экспертов) |
| 2.3.8. | база данных членов КК |
| **2.5.** | **Техническое дооснащение (при необходимости):** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1. | Пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ) | октябрь 2017 года  - апрель 2018 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА- 11 | Управление образования  ОО | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ (письмо Рособрнадзора от 30.06.2016 № 02-277). |
| **2.6.** | **Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11** | | | |
| 2.6.1. | Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО | октябрь 2017 года | Управление образования  ОО | Анализ организации и проведения итогового сочинения  (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2018 году |
| 2.6.2. | Формирование базы данных участников итогового  сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) | ноябрь 2017 года |
| 2.6.3. | Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) | Ноябрь 2017, январь, апрель 2018 года  за две недели до проведения ИС(И) в  дополнительные сроки |
| 2.6.4. | Проведение ИС(И):  - основной срок  -дополнительные сроки | декабрь 2017 года  февраль 2018 года  май 2018 года |
| 2.6.5. | Подготовка аналитических материалов по | январь, март, июнь 2018 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И) |  |  |  |
| **2.7.** | **Планирование работы и взаимодействия с РЦОИ** | | | |
| 2.7.1. | Подготовка и направление в РЦОИ:   * сведений о выпускниках текущего года * сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору * отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов | октябрь  2017 года  до 1 декабря 2017  года  до 1 февраля 2018 года в соответствии с периодом проведения ЕГЭ  в течение двух дней со дня получения сведений | Управление образования  ОО | Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2017 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.2. | Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ:   * в досрочный период * в основной период   -в дополнительный сентябрьский период | до 1 февраля 2018  года  до 20 августа 2018  года | Управление образования |  |
| 2.7.3. | Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ:  - в досрочный период   * в основной период   в дополнительный сентябрьский период | до 1 февраля 2018  года  до 20 августа 2018  года | Управление образования |
| 2.7.4. | Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов | не позднее, чем за  2 дня до экзамена | Управление образования |
| 2.7.5. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности | В течение года | Управление образования |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сведений, внесённых в РИС /  ФИС |  | ОО |  |
| 2.7.6. | Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ:   * выпускников текущего года; * выпускников прошлых лет | согласно срокам получения результатов из РЦОИ | Управление образования  ОО |
| 2.7.7 | Прием апелляций:   * по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11;   -о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ | в период проведения экзамена в ППЭ  в течение 2-х рабочих дней с момента подачи | Руководитель ППЭ, член ГЭК |
| 2.7.8. | Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ: |  | Управление образования  ОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * в досрочный период * в основной период   -в дополнительный сентябрьский период | до 15 марта 2018  года  до 12 мая 2018  года  до 27 августа 2018  года |  |  |
| **2.8.** | **Обеспечение межведомственного взаимодействия** | | | |
| 2.8.1. | Организация взаимодействия с ЗАО  «Калуга Астрал» по вопросам информационной безопасности | до 1 февраля 2018  года | Управление образования ОО |  |
| 2.8.2. | Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с | за месяц до начала соответствующего периода (срока) | Управление образования ОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | территориальным отделом МВД России «Пильнинский») | экзаменационной кампании 2017 года |  |  |
| **2.9.** | **Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ** | | | |
| 2.9.1. | Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2018 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования  МБОУ Пильнинская СШ №2 | Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2018  году. |
| 2.9.2. | Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ | по графику Рособрнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ | Управление образования  МБОУ Пильнинская СШ №2 |  |
| 2.9.3. | Проверка готовности ППЭ, в том числе:   * ППЭ для проведения ЕГЭ, * ППЭ для проведения ГВЭ- 11, | за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА- 11 | Управление образования  МБОУ Пильнинская СШ №2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - резервных ППЭ. |  | | МОУ М-Майданская СШ |  |
| 2.9.4. | Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством:  -наблюдения  руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением. | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | | Управление образования  МБОУ Пильнинская СШ №2 |
| **2.10.** | **Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья** | | | | |
| 2.10.1. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения:   * доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой;   -подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; | | сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования  МБОУ Пильнинская СШ №2 | Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2018 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов. |  | |  |  |
| **2.11.** | **Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей** | | | | |
| 2.11.1. | Направление информационно- инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Нижегородской области" с целью привлечения:  -родительской  общественности – в ОМС; | | ноябрь – декабрь  2017 года | Управление образования | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2018 года.  Увеличение количества общественных наблюдателей на 1  аудиторию по сравнению с 2017 годом. |
| 2.11.2. | Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | | январь-апрель  2017 года | Управление образования  ИДК |
| **2.12.** | **Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11** | | | | |
| 2.12.1. | Участие в совещании с руководителями ОМС и ответственными за ГИА по вопросам:   * об итогах проведения экзаменационной кампании 2017 года и задачах по подготовке ГИА в 2018 году * о готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2018 года | | октябрь 2017 года  март 2018 года | Управление образования  ИДК | Анализ организации и проведения ГИА-11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2018 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11. |
| 2.12.4. | Участие в организации мероприятий в рамках Всероссийской акции "100 баллов для Победы" | | март-апрель  2018 года | Управление образования  ИДК |
| 2.12.5. | Обеспечение участия в онлайн общественном наблюдении на портале смотри егэ.ру | | январь-февраль  2018 года | Управление образования |
| 2.12.6. | Участие в мониторинге подачи заявлений | | весь период проведения | Управление образования  ОНО  администрации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ- туризма" | экзаменационной кампании 2018 года |  |  |
| 2.12.7. | Проведение ГИА-11, в том числе:   * проведение экзаменов в ППЭ; * участие в организации работы предметных комиссий; | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | Управление образования |
| 2.12.8. | Участие в мониторинге ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов | соответствующий период (срок) проведения ГИА- 11 | Управление образования  ОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.13.** | **Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА** | | | |
| 2.13.1. | Обеспечение взаимодействия муниципальных операторов РИС посредством обмена информации в системе VipNet | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.13.2. | Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами. | соответствующий период (срок) проведения ГИА- 11 | Управление образования |
| 2.13.3. | Проработка вопросов  обеспечения ППЭ  средствами подавления сигналов мобильной связи | в течение года | Управление образования |
| **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | |
| **1.** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2018 на официальном сайте** | | | |
| 1.1. | Размещение информации на официальном сайте управления | весь период проведения | Управление образования |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образования по вопросам организации, проведения ГИА | экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 1.2. | Размещение информации на официальных сайтах ОМС и ОО по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования |
| 1.3 | Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | 13 февраля 2018 | Управление образования |  |
| **2.** | **Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА** | | | |
| 2.1. | Телефонные "горячие линии", в том числе:   * по вопросам ГИА-9 * по вопросам ГИА-11 | в период подготовки и проведения ГИА- 18 в соответствии с приказом управления образования "Об | Управление образования | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - по вопросам организационно- технологического обеспечения ЕГЭ | организации информационного обеспечения ГИА" |  |  |
| 2.2. | "Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА | в период подготовки и проведения ГИА- 18 в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области "Об организации информационного обеспечения ГИА" |  |
| **3.** | **Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:** | | | |
| 3.1. | по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2018 году | в течение учебного года | Управление образования | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 3.2. | o результатах проведения ГИА, в том числе:   * предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА, * предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА * окончательные итоги проведения ГИА | в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года  в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА  октябрь 2018 года | Управление образования |
| **4.** | **Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2018 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 4.2. | Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА |
| 4.3. | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка) |
| 4.4. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний |
| **5.** | **Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
| 5.1. | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования  ИДК | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| **VIII.Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:** | | | |
| 1.1. | плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2018 года |