|  |
| --- |
| Управление образования, молодежной политики и спортаадминистрации Пильнинского района |
| ПРИКАЗ |
| 15.08.2017 г. |  № 170 о.д. |
|   |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области в 2018 году»

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 14 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1400, пунктом 13 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 1394, на основании приказа министерства образования Нижегородской области от 02.08.2017 № 1770 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2018 году», и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации в Пильнинском муниципальном районе в 2018 году **приказываю:**

 1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»)

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Пильнинском муниципальном районе в 2018 году».

 2.Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:

- руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования настоящим приказом;

- разработать и утвердить планы мероприятий («дорожные карты») общеобразовательных организаций по организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году» в срок до 1 сентября 2017.

 3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 Начальник А.А.Клинцева

УТВЕРЖДЕНА

приказом управления образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района

Нижегородской области от 15.08.2017 № 170

План мероприятий («дорожная карта») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Пильнинского муниципального района Нижегородской области в 2018 году»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели, результаты |
|  | **I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего** |
| **общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2017 году** |
| **1.** | **Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году** |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году: | Июльоктябрь 2017 года | Управление образования Информационно-диагностический кабинет (далее-ИДК) | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам.
2. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам.
3. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ.
4. Количество участников ЕГЭ, набравших наибольшие баллы по результатам ЕГЭ.
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Подведение итогов экзаменационной кампании 2017 года:- августовскаяпедагогическая конференция; -оформление сборника по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11;* публикация результатов ГИА на официальном сайте;

- совещание с руководителями общеобразовательных организаций и с ответственными за организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 | август 2017 годаиюнь- август 2017годаиюль 2017октябрь 2017 года | Управление образования Информационно-диагностический кабинет (далее – ИДК)   | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году в соответствии с критериями эффективности организационно – технологического обеспечения |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 1. | Организация повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. Корректировка перспективных планов повышения квалификации в случае необходимости | август – сентябрь2017 года |  ИДКобразовательные организации (далее – ОО) | Сравнение среднего балла по итогам ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ по сравнению с результатами прошлого года. Соответствие качества образования требованиям ФК ГОС и ФГОС основного общего и среднего общего образования |
| 2. | Участие в проведении областного мониторинга учебных достижений по русскому языку обучающихся 5, 6, 7 классов в соответствии с ФГОС.Участие в мониторинге учебных достижений по | апрель 2018 года |  ИДК ОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5, 6, 7 классов в соответствии с ФГОС |  |  |  |
| 3. | Организация, проведение, анализ выполнения диагностических работ по обязательным предметам и предметам по выбору по форме и материалам ОГЭ и ЕГЭ, с целью выявления и устранения пробелов в знаниях учащихся. | декабрь 2016 –март 2017 года | ОО |
| **III. Нормативно-правовое обеспечение** |
| **1.1.** | **Издание приказов управлением образования, молодежной политики и спорта по вопросам организации и проведения ГИА** **2017 году:** |
| 1.1.1. | О подготовке к проведению ГИА в 2018 году | октябрь 2017 года | Управление образования | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА |
| 1.1.2. | Об информационном обеспечении государственной итоговой аттестации в 2018 году | ноябрь 2017 года |
| 1.1.3 | О подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11-декабрьский срок | октябрь-ноябрь 2017 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -февральский срок-майский срок | Январь 2018Апрель 2018 |  |  |
| 1.1.5 | О необходимых мероприятиях по проведению ОГЭ и ГВЭ | апрель 2018 |
| 1.1.6 | О необходимых мероприятиях по проведению единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена | апрель 2018  |
| 1.1.7 | Об утверждении транспортной схемы доставкивыпускников IX, XI классов к пунктам проведения экзаменов | май 2018 |  Управление образования | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА |
| 1.1.8 | Об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов при проведении ГИА | в соответствии с внесением изменений в нормативные правовые акты и рекомендации федерального и регионального уровней |
| **IV.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Распределение средств для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Пильнинского муниципального райна Нижегородской области, в том числе на:** |
| 1.1. | Оплату:- оснащение в ППЭ аудиторий оборудованием для печати и сканирования КИМ; * организация видеонаблюдения в ППЭ;
* обеспечение каналов связи в ППЭ;

-дооборудование ППЭ; -получение электронных подписей членов ГЭК (при необходимости) | июнь 2017февраль-апрель 2018март 2018февраль 2018 |  Управление образованияМБОУ Пильнинская СШ №2 | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ |
| **V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 ГИА-11** |
| **1.** | **Организация и проведение обучения:** |
| 1.1. | лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА:* ответственных за ГИА-11 в ОО;

-операторовмуниципальной части РИС ОО;* + ответственных за ЕГЭ в ОО;
	+ организаторов ППЭ
	+ технических специалистов ППЭ
	+ ассистентов

  | ноябрь 2017 ноябрь 2017-май 2018 октябрь 2017 – март 2018октябрь-ноябрь2017 май 2018 | Управление образованияИДК | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.2. | Членов предметных комиссий (по материалам ФИПИ):– работа с модулем системы дистанционной подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ» (дистанционная форма); | январь 2018 года | ИДК  | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.3. | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | по расписанию курсовой подготовки НИРО |  Управление образованияИДК | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ | В течение года  |  ОО | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| 1.5. | общественных наблюдателей | апрель 2018 года | Управление образования   |  Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года |
| **2.** | **Обучение:** |
| 2.1. | членов предметныхкомиссий по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ по соответствующему учебному предмету; членов территориальных | февраль-апрель2018 года |  ИДК | Отсутствие затруднений экзаменационных работ ОГЭ. | при | оценивании |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предметных подкомиссий ГИА-9 |  |  |  |
|  | **VI** | **.Организационное сопровождение:** |
|  |
| **1.** | **ГИА-9** |
| 1.1. | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА-9 и муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА-9 2018 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой | октябрь 2017 года | Управление образования ИДК  | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2018 году  |
| 1.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2017 году из числа:-выпускниковобщеобразовательных организаций текущего учебного года; | октябрь 2017 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:* членов предметных комиссий;
* членов конфликтной комиссии;
* уполномоченных членов ГЭК;
* руководителей ППЭ;
* организаторов ППЭ;
* технических специалистов;
* членов территориальных подкомиссий.
 | январь 2018 годафевраль 2018 годаянварь 2018март 2018 года |  Управление образованияИДК | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2018 году |
| 1.4. | Формирование и ведение региональной информационной системы ГИА-9 в 2018 году.Сбор, проверка школьных баз данных, содержащих:- сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (в | до 15 января 2018года | Управление образования ИДК | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2018 году |
|  | соответствии спостановлением Правительства Российской Федерации № 755):а) фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, образовательная организация, класс, форма обучения;б) форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи;в) отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;г) изменение предмета ГИА-9; | до 1 марта 2018годав течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихсяне позднее чем за 2 недели до начала экзамена по |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |     * сведения о ППЭ;
* сведения о руководителях ППЭ;
* об организаторах в ППЭ;
* технических специалистах ППЭ;
* сведения о гражданных, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей;

  | соответствующему предмету  Март 2018Апрель 2018  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Подготовка результатов проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся, рассылка в ОО протоколов ГЭК Нижегородской области по утверждению результатов в ОО | в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации |  ИДК |  |
| 1.6. | Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии свыставленными баллами | в течение 2-х дней после объявления результатов | территориальные конфликтные подкомиссии (далее – ТКПК), |  |
| 1.7. | Организация работы ТКПК по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9 | в течение 4-х дней с момента поступления апелляций в ТКПК | ТКПК, |  |
| 1.8. | Организация мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-9 с: | за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-9 |  Управление образования |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ»;

-отделом ЖКХ администрации Пильнинского муниципального района* ОГИБДД МО МВД РФ

«Пильнинский»;* линейным отделом «ОАО Ростелеком» в р.п. Пильна
 |   | Управление образования  |  |
| 1.9 | * Проведение ГИА-9, в том числе:
* проведение экзаменов в ППЭ;
* организация работы территориальных предметных подкомиссий;
 | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации |  Управление образования ОО |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - организация работы территориальных конфликтных подкомиссий. |  |  |  |  |
| **2.** | **ГИА-11** |  |
| **2.1.** | **Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:** |
| 2.1.1. | обучающихся 11 классов ОО | до 1 октября 2017годав соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ"Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | Управление образования ОО  | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году |
| 2.1.2. | обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) |
| 2.1.3. | выпускников прошлых лет |
| 2.1.4. | лиц, не прошедших ГИА-11 в2016 году |
|  |  |
| 2.1.6. | лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов |
| 2.1.7. | лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РФ или иностранного государства |  |  |  |
| **2.2.** | **Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:** |
| 2.2.1. | база данных ОО | октябрь-ноябрь2017 годав соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ"Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) |  Управление образования ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году |
| 2.2.2. | база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому |
| 2.2.3. | база данных аудиторного фонда ППЭ |
| **2.3.** | **Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:** |
| 2.3.1. | база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОМС | сентябрь-октябрь2017 года |  Управление образованияОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2017 году |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2. | база данных операторов муниципальной части РИС |  |   |  |
| 2.3.3. | база данных членов ГЭК | октябрь-ноябрь2017 года |
| 2.3.4. | база данных руководителей ППЭ |
| 2.3.5. | база данных организаторов ППЭ | декабрь 2017 года– февраль 2018годав соответствии с периодом проведения ГИА- 11 |
| 2.3.6. | база данных технических специалистов ППЭ |
| 2.3.7. | база данных членов ПК(экспертов) |
| 2.3.8. | база данных членов КК |
| **2.5.** | **Техническое дооснащение (при необходимости):** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1. | Пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ) | октябрь 2017 года- апрель 2018 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА- 11 |  Управление образованияОО | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ (письмо Рособрнадзора от 30.06.2016 № 02-277). |
| **2.6.** | **Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11** |
| 2.6.1. | Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО | октябрь 2017 года |  Управление образования ОО | Анализ организации и проведения итогового сочинения(изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2018 году |
| 2.6.2. | Формирование базы данных участников итоговогосочинения (изложения) (далее – ИС(И)) | ноябрь 2017 года |
| 2.6.3. | Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) | Ноябрь 2017, январь, апрель 2018 года за две недели до проведения ИС(И) вдополнительные сроки |
| 2.6.4. | Проведение ИС(И):- основной срок-дополнительные сроки | декабрь 2017 годафевраль 2018 годамай 2018 года |
| 2.6.5. | Подготовка аналитических материалов по | январь, март, июнь 2018 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И) |  |  |  |
| **2.7.** | **Планирование работы и взаимодействия с РЦОИ** |
| 2.7.1. | Подготовка и направление в РЦОИ:* сведений о выпускниках текущего года
* сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору
* отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов
 | октябрь2017 годадо 1 декабря 2017годадо 1 февраля 2018 года в соответствии с периодом проведения ЕГЭв течение двух дней со дня получения сведений |  Управление образования ОО | Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2017 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.2. | Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ:* в досрочный период
* в основной период

-в дополнительный сентябрьский период | до 1 февраля 2018годадо 20 августа 2018года |  Управление образования |  |
| 2.7.3. | Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ:- в досрочный период* в основной период

в дополнительный сентябрьский период | до 1 февраля 2018годадо 20 августа 2018года | Управление образования  |
| 2.7.4. | Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов | не позднее, чем за2 дня до экзамена | Управление образования  |
| 2.7.5. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности | В течение года | Управление образования  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сведений, внесённых в РИС /ФИС |  |  ОО |  |
| 2.7.6. | Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ:* выпускников текущего года;
* выпускников прошлых лет
 | согласно срокам получения результатов из РЦОИ | Управление образования ОО |
| 2.7.7 | Прием апелляций:* по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11;

-о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ |  в период проведения экзамена в ППЭв течение 2-х рабочих дней с момента подачи  | Руководитель ППЭ, член ГЭК  |
| 2.7.8. | Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ: |  | Управление образования ОО  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * в досрочный период
* в основной период

-в дополнительный сентябрьский период | до 15 марта 2018годадо 12 мая 2018годадо 27 августа 2018года |  |  |
| **2.8.** | **Обеспечение межведомственного взаимодействия** |
| 2.8.1. | Организация взаимодействия с ЗАО«Калуга Астрал» по вопросам информационной безопасности  | до 1 февраля 2018года | Управление образования ОО |  |
| 2.8.2. | Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с | за месяц до начала соответствующего периода (срока) | Управление образования ОО  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | территориальным отделом МВД России «Пильнинский») | экзаменационной кампании 2017 года |  |  |
| **2.9.** | **Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ** |
| 2.9.1. | Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2018 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования МБОУ Пильнинская СШ №2 | Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2018году. |
| 2.9.2. | Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ | по графику Рособрнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ | Управление образования МБОУ Пильнинская СШ №2  |  |
| 2.9.3. | Проверка готовности ППЭ, в том числе:* ППЭ для проведения ЕГЭ,
* ППЭ для проведения ГВЭ- 11,
 | за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА- 11 | Управление образования МБОУ Пильнинская СШ №2  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - резервных ППЭ. |  | МОУ М-Майданская СШ |  |
| 2.9.4. | Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством:-наблюденияруководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением. | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | Управление образования МБОУ Пильнинская СШ №2  |
| **2.10.** | **Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья** |
| 2.10.1. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения:* доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой;

-подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; | сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования МБОУ Пильнинская СШ №2  | Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2018 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов. |  |  |  |
| **2.11.** | **Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей** |
| 2.11.1. | Направление информационно- инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Нижегородской области" с целью привлечения:-родительскойобщественности – в ОМС; | ноябрь – декабрь2017 года | Управление образования   | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2018 года.Увеличение количества общественных наблюдателей на 1аудиторию по сравнению с 2017 годом. |
| 2.11.2. | Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | январь-апрель2017 года | Управление образования ИДК  |
| **2.12.** | **Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11** |
| 2.12.1. | Участие в совещании с руководителями ОМС и ответственными за ГИА по вопросам:* об итогах проведения экзаменационной кампании 2017 года и задачах по подготовке ГИА в 2018 году
* о готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2018 года
 | октябрь 2017 годамарт 2018 года | Управление образования ИДК  | Анализ организации и проведения ГИА-11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2018 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11. |
| 2.12.4. | Участие в организации мероприятий в рамках Всероссийской акции "100 баллов для Победы" | март-апрель2018 года | Управление образования ИДК  |
| 2.12.5. |  Обеспечение участия в онлайн общественном наблюдении на портале смотри егэ.ру | январь-февраль2018 года | Управление образования   |
| 2.12.6. | Участие в мониторинге подачи заявлений | весь период проведения | Управление образования ОНОадминистрации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ- туризма" | экзаменационной кампании 2018 года |   |  |
| 2.12.7. | Проведение ГИА-11, в том числе:* проведение экзаменов в ППЭ;
* участие в организации работы предметных комиссий;

  | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | Управление образования   |
| 2.12.8. | Участие в мониторинге ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов | соответствующий период (срок) проведения ГИА- 11 | Управление образования  ОО |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.13.** | **Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА** |
| 2.13.1. | Обеспечение взаимодействия муниципальных операторов РИС посредством обмена информации в системе VipNet | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования   | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.13.2. | Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами. | соответствующий период (срок) проведения ГИА- 11 | Управление образования   |
| 2.13.3. | Проработка вопросовобеспечения ППЭсредствами подавления сигналов мобильной связи | в течение года | Управление образования   |
| **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| **1.** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2018 на официальном сайте** |
| 1.1. | Размещение информации на официальном сайте управления  | весь период проведения | Управление образования |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  образования по вопросам организации, проведения ГИА | экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования  | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 1.2. | Размещение информации на официальных сайтах ОМС и ОО по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года | Управление образования  |
| 1.3 | Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | 13 февраля 2018 | Управление образования |  |
| **2.** | **Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА** |
| 2.1. | Телефонные "горячие линии", в том числе:* по вопросам ГИА-9
* по вопросам ГИА-11
 | в период подготовки и проведения ГИА- 18 в соответствии с приказом управления образования "Об | Управление образования | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - по вопросам организационно- технологического обеспечения ЕГЭ | организации информационного обеспечения ГИА" |  |  |
| 2.2. | "Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА | в период подготовки и проведения ГИА- 18 в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области "Об организации информационного обеспечения ГИА" |  |
| **3.** | **Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:** |
| 3.1. | по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2018 году | в течение учебного года | Управление образования  | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |   |  |
| 3.2. | o результатах проведения ГИА, в том числе:* предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА,
* предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА
* окончательные итоги проведения ГИА
 | в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение годав течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИАоктябрь 2018 года | Управление образования  |
| **4.** | **Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2018 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года |  Управление образования | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 4.2. | Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА |
| 4.3. | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка) |
| 4.4. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний |
| **5.** | **Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 5.1. | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года |  Управление образованияИДК | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| **VIII.Контроль за организацией и проведением ГИА** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:** |
| 1.1. | плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года |  Управление образования | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2018 года |