|  | Приложение 4 к Комплексу мер по модернизации системы общего образования Нижегородской области в 2012 году |
| --- | --- |

План-график реализации мероприятий по модернизации региональной системы общего образования в 2012 году по кварталам

|  |  | Срок реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | I квартал 2012 года | II квартал 2012 года | III квартал 2012 года | IV квартал 2012 года | Исполнители |
| 1 | Разработка Комплекса мер по модернизации системы общего образования Нижегородской области в 2012 году | январь |  |  |  | Министерство образования Нижегородской области |
| 2 | Представление Комплекса мер по модернизации системы общего образования Нижегородской области в 2012 году на утверждение Правительству Нижегородской области | февраль |  |  |  | Министерство образования Нижегородской области |
| 3 | Проведение работы по внесению изменений в Закон Нижегородской области от 26.12.2011 № 194-З "Об областном бюджете на 2012 год" в целях обеспечения софинансирования мероприятий по модернизации региональной системы общего образования за счет областного бюджета | февраль |  |  |  | Министерство финансов Нижегородской области, министерство образования Нижегородской области |
| 4 | Разработка детальных планов закупок, аттестации учителей, обучения учителей и управленцев, привлечения молодых педагогов, развития школьной сети путем создания базовых школ с сетью филиалов и обсуждение этих планов с педагогической общественностью | январь-февраль |  |  |  | Министерство образования Нижегородской области, ОМСУ (при условии участия), государственные и муниципальные учреждения (по согласованию) |
| 5 | Принятие региональных планов, включая графики повышения зарплаты учителей | февраль |  |  |  | Министерство образования Нижегородской области, согласование с министерством финансов Нижегородской области |
| 6 | Обучающие семинары директоров школ и специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, и школ | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | Министерство образования Нижегородской области, ОМСУ (при условии участия), ГОУ ДПО "НИРО" (по согласованию) |
| 7 | Проведение аналитических семинаров по проекту с участием федеральных экспертов |  |  |  | октябрь | Министерство образования Нижегородской области |
| 8 | Обсуждение положений проекта на августовских педагогических совещаниях |  |  | сентябрь |  | Министерство образования Нижегородской области, органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов (далее - органы управления образованием) (при условии участия) |
| 9 | Проведение тарификации учителей по новым правилам |  |  | сентябрь |  | Министерство образования Нижегородской области, органы управления образованием (при условии участия), руководители учреждений (по согласованию) |
| 10 | Создание детальных планов изменений школьной сети, создания базовых школ и филиалов на 2013 год |  | апрель-май |  |  | Министерство образования Нижегородской области, органы управления образованием (по согласованию), руководители учреждений (по согласованию) |
| 11 | Проведение контрольных семинаров с директорами школ и специалистами | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | Министерство образования Нижегородской области |
| 12 | Обучение учителей использованию современных образовательных технологий | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | Министерство образования Нижегородской области |
| 13 | Освещение муниципальными СМИ закупок автотранспорта и оборудования | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | ОМСУ (при условии участия) |
| 14 | Подготовка и представление в Минобрнауки России отчетов по реализации проекта модернизации системы общего образования Нижегородской области в 2012 году | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | Министерство образования Нижегородской области |

___________________________