Управление образования, молодежной политики и спорта  
администрации Пильнинского муниципального района

**ПРИКАЗ**

30.12.2010г. № 212 о.д.

**Об утверждении плана мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта**

**начального общего образования**

На основании приказа министерства образования Нижегородской области от 17.09.2010г. № 1065 «О внесении изменений в приказ от 11.02.2010г. № 119» и в целях организованного перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты **приказываю**:

* 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) (Приложение).
  2. Ведущему специалисту УОМПС (Н.Г. Андронычева), информационно-диагностическому кабинету УОМПС (Т.Н. Кузовкова) обеспечить своевременное выполнение плана.
  3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений разработать школьные планы мероприятий по внедрению ФГОС НОО.
  4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника образования Г.В. Педину.

Начальник управления образования А.А. Клинцева

**Приложение**

**План мероприятий**

**по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта**

**начального общего образования (далее – ФГОС НОО)**

**в общеобразовательных учреждениях Пильнинского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Направление*** | ***1. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС НОО*** | | |
|  | ***Мероприятия*** | ***Сроки*** | ***Ответственный*** |
| 1.1. Издание приказа управления образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района о создании Рабочей группы по переходу на ФГОС НОО | Март  2010 | Педина Г.В.  Андронычева Н.Г. |
| 1.2. Издание приказа управления образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района об утверждении плана внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Пильнинского муниципального района | Март  2010 | Педина Г.В.  Андронычева Н.Г. |
| 1.3. Издание приказа управления образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района о внесении изменений в региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Пильнинского муниципального района на переходный период | Апрель  2010 | Педина Г.В.  Андронычева Н.Г. |
| 1.4. Издание приказа управления образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района об организации оценки готовности общеобразовательных учреждений Пильнинского муниципального района к внедрению ФГОС | Февраль  2010 | Педина Г.В.  Андронычева Н.Г. |
| ***2. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС НОО*** | | |
| ***Мероприятия*** | ***Сроки*** | ***Ответственный*** |
| 2.1. Разработка методических рекомендаций, обеспечивающих введение ФГОС:   * + 1. об использовании методики формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования;     2. об использовании методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях на основе отраслевой системы оплаты труда. | Май  2011 | В.В. Тихонова |
| ***3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС*** | | |
| ***Мероприятия*** | ***Сроки*** | ***Ответственный*** |
| 3.1. Информирование образовательных учреждений района о разработанных федеральных требованиях к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Февраль  2011 | Г.В. Педина  Т.Н. Кузовкова |
| 3.2. Доведение разработанных федеральных методических рекомендаций по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности до образовательных учреждений района | Апрель 2011 | Г.В. Педина  Т.Н. Кузовкова |
| 3.3. Контроль за выполнением требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Февраль 2011– сентябрь 2015 | Г.В. Педина  Т.Н. Кузовкова |
| ***4. Организационное сопровождение внедрения ФГОС НОО*** | | |
| ***Мероприятия*** | ***Сроки*** | ***Ответственный*** |
| 4.1. Проведение совещания руководителей ОУ района "Итоги реализации регионального базисного учебного плана за 2005-2010 годы" | Март  2010 | Г.В. Педина |
| 4.2. Участие в зональном совещании по переходу на ФГОС НОО | Март-апрель  2010 | Г.В. Педина |
| 4.3. Проведение Методического совета ИДК УОМПС Пильнинского муниципального района "О готовности системы образования к внедрению ФГОС НОО" | Июнь  2011 | Т.Н. Кузовкова  Г.В. Педина |
|  | 4.4. Организация участия в Форуме "Внедрение ФГОС НОО" для педагогов начального образования через деятельность сетевого сообщества "Нижегородские учителя начальных классов – за взаимодействие" | 2010-2011 | В.В. Гаврилина  Ю.П. Литонин |
| 4.5. Заседание Методического совета"Промежуточные результаты внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Пильнинского муниципального района" | Ежегодно, январь | Т.Н. Кузовкова |
|  | ***5. Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО*** | | |
| ***Мероприятия*** | ***Сроки*** | ***Ответственный*** |
| 5.1. Участие в организационно-методическом семинаре по проведению итоговой аттестации выпускников начальных классов общеобразовательных учреждений Нижегородской области | Апрель 2010 | В.Ю. Еремина,  С.К. Тивикова |
| 5.2. Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для учащихся начальных классов | В течение реализации проекта | Г.В. Педина,  Т.Н. Кузовкова,  Т.Д. Юдина,  В.В. Гаврилина,  Руководители ОУ |
|  | 5.3. Изучение материалов сборника "Организация внеурочной деятельности младших школьников (в соответствии с направлениями ФГОС НОО) | Май  2011 | Т.Н. Кузовкова  В.В. Гаврилина,  Руководители ОУ |
| 5.4. Изучение методических рекомендаций:   * по разработке основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей; * по проведению мониторинга готовности ОУ внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области; * по введению ФГОС на ступени начального образования. | Май  2011 | Г.В. Педина,  Т.Н. Кузовкова  В.В. Гаврилина,  В.Д. Карташова,  Т.Д. Юдина,  Н.Г. Андронычева  Руководители ОУ |
| ***6. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО*** | | | |
|  | ***Мероприятия*** | ***Сроки*** | ***Ответственный*** |
| 6.1. Организация проведения курсовой подготовки на базе НИРО для учителей, работающих в начальных классах "Теория и методика преподавания в начальной школе" (на основе ФГОС НОО) | В течение реализации проекта | Т.Н. Кузовкова,  В.В. Гаврилина |
| 6.2. Обучение тьюторов (руководителя РМО учителей начальных классов, учителя высшей категории) по теме "Реализация ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области» | Июнь  2010,  По графику НИРО | Т.Н. Кузовкова,  В.В. Гаврилина |
| 6.3. Организация проведения курсовой подготовки на базе НИРО для руководителей образовательных учреждений по проблемам "Реализация ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях региона", "Технология разработки образовательной программы школы" | 2011г. | Т.Н. Кузовкова,  Н.Г. Андронычева,  Т.Д. Юдина |
| 6.4. Проведение обучающих семинаров для руководителей ОУ, учителей, работающих в начальной школе | В течение реализации проекта | Т.Н. Кузовкова,  В.В. Гаврилина,  Н.Г. Андронычева |
| ***7. Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО*** | | | |
| ***Мероприятия*** | | ***Сроки*** | ***Ответственный*** |
|  | 7.1. Организация и реализация различных форм информационного взаимодействия всех участников реализации ФГОС | В течение реализации проекта | Г.В. Педина,  Н.Г. Андронычева,  Т.Н. Кузовкова,  В.В. Гаврилина, |
| 7.2. Широкое информирование общественности через средства массовой информации (публикации, репортажи и др.) о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательные учреждения Пильнинского муниципального района | В течение реализации проекта | Г.В. Педина,  Т.Н. Кузовкова |
| 7.3. Размещение на сайтах управления образования, молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального района, образовательных учреждений информации о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательных учреждениях Пильнинского муниципального района | В течение реализации проекта | Г.В. Педина,  Т.Н. Кузовкова,  В.В. Гаврилина,  Т.Д. Юдина,  Ю.П. Литонин |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_